### 关于实施湖北科技职业学院“校级教学质量与教学改革工程”的意见

为了深入贯彻《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）等文件精神,扎实推进教学改革，全面提高人才培养的水平和质量，实现“走在全省高职院校前面”战略目标，经研究决定，实施湖北科技职业学院“教学质量提升工程”，（以下简称“质量工程”）。现就“质量工程”的实施提出如下意见。

一、充分认识实施“质量工程”的重要意义

实施“质量工程”，是学校新一轮建设与发展的主要模式，是强化内涵建设，打造学校品牌的重要举措。通过“质量工程”项目的实施，筑牢“以人为本、质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，深化改革，差异发展，进一步提高人才培养质量，全力打造核心竞争力，提升社会服务能力，促进我校协调、可持续发展。

二、明确“质量工程”总体建设目标

从2014年起，经过2-3年时间，使我校专业教学条件得到明显改善，教师的整体素质进一步提升，人才培养模式创新取得实质性进展，品牌打造卓有成效。到2016年，完成“8225”建设目标，即：打造8个校级重点、特色专业，2个省级特色专业，建成2门省级精品资源共享课，建成“五个一批”即开发一批优质校本教材，建成一批精品教学资源，新建一批“校中厂”、“厂中校”，培养一批具有较高水平的“双师型”教学名师，新聘一批行业企业“技能名师”、能工巧匠。

三、扎实开展“质量工程”项目建设工作

实行“重点专业建设”、“特色专业建设”和“师资队伍建设”等立项申报，项目化管理的模式，以我校主干专业为重点，在人才培养模式、课程与教材、教学模式与教学方法、教学团队、实践条件、教学管理等影响高职教育专业发展和人才培养的关键环节上进行综合改革，强力推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程“三对接”。

四、加强项目建设的领导和保障

学校设立“质量工程”项目建设专项经费，确保软硬件建设资金的需要。成立“质量工程”建设项目管理办公室，制定《“教学质量提升工程”建设项目管理办法》、《“质量工程”专项资金管理办法》等配套制度与文件，对项目的计划、审核、实施、评估、检查、验收和专项经费的使用情况进行全程监控和管理，确保建设方案和任务书顺利实施。

五、努力形成内涵发展的合力

“质量工程”建设项目管理办公室要根据“分项管理、责任到人、过程监控、分期考核”的原则，及时检查、监督各级职责的落实，确保专项资金使用的科学性、严肃性和合理性。

各院（部）要做好项目的各环节管理工作，在开展深入调查的基础上，着重就建设项目的先进性、有效性和可行性进行分析研究，编制项目建设计划，按照批复的建设内容组织实施，确保按照进度完成各项建设任务。

学校各单位（部门）要牢固树立教学中心地位的理念，解放思想，转变作风，积极主动配合“质量工程”项目的实施，为项目建设提供有效的保障。

附件

湖北科技职业学院“教学质量提升工程”项目

建设实施方案（2014-2016年）

为了贯彻落实《关于实施湖北科技职业学院“教学质量提升工程”的意见》，扎实推进教学改革，全面提高人才培养的水平和质量，特制订湖北科技职业学院“教学质量提升工程”项目（以下简称“质量工程”项目）建设实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，走产教融合、校企合作之路，强化内涵，加大投入，以项目实施推动教学质量提升。不断加强人才培养模式创新、课程与教材建设、实践教学条件的改善、“双师”素质与“双师”结构的完善、教育教学改革等，主动适应行业企业与区域经济社会发展需要，全面提升学校教育教学质量和办学水平。

二、建设目标

从2014年起，以专业建设为龙头，积极创新人才培养模式，全面开展课程建设，改善实践教学条件，全力打造核心竞争力，促进学校协调、可持续发展。以师资队伍建设为突破口，推进信息化教学与教学资源库建设。使我校专业教学条件得到明显改善；教师双师素质和队伍双师结构有明显提升和完善；人才培养模式改革取得明显进展；学生的实践能力和就业创业能力明显提高。到2016年，完成“8225”建设目标，即：打造8个校级重点、特色专业，2个省级特色专业，建成2门省级精品资源共享课，建成“五个一批”即开发一批优质校本教材，建成一批精品教学资源，新建一批“校中厂”、“厂中校”，培养一批具有较高水平的“双师型”教学名师，新聘一批行业企业“技能名师”、能工巧匠。

三、组织与职责

（一）机构组成

学校成立“质量工程”建设项目管理办公室，全面统筹、协调、指导项目建设工作。办公室成员如下：

主  任：骆家宽

副主任：李一农、唐洪钧、宋移安

成  员：余建武、吴国学、李宜兵、姜玲、王勋建、施斌、赵小顺

办公室下设若干管理小组，直接负责制度建设、方案编制、评审立项和建设任务的组织实施与考核监控等工作。

1.项目评审组：负责项目的评审、检查和验收，督促、检查项目建设进程，负责内外联系及协调工作等。

组长：姜玲

成员：余建武、吴国学、李宜兵、荣促潮、王勋建、施斌、赵小顺、李大洪外聘专家

2.资金管理组：负责项目建设资金的落实，规范项目账目管理等。
      组长：施  斌
      组员：钱智敏  张 玲

3.资产设备组：负责项目设备采购工作的组织与实施，组织采购设备验收及资产登记入帐等。
      组长：赵小顺

组员：祝玉平  张建设

4.基础建设组：负责项目的基础建设与施工现场管理等。
      组长：陈秋刚
      组员：田  忠  吴新建
        5.项目监审组：负责监督项目建设的全过程，并对项目进行审计等。
      组长：余建武
      组员：张  进   专职审计人员（外聘）

四、项目内容

（一）重点专业建设。对机械设计与制造等4个校级“重点建设专业”加大投入，优先发展，夯实基础。充分发挥其对于专业群及学校整体发展的引领辐射作用，带动学校专业建设水平、人才培养质量、办学水平的持续提升。

（二）特色专业建设。对于办学优势突出的特色专业，深挖内涵，培育凝练，创建品牌。创新体制机制，深化产教融合，探索切实可行的多元化人才培养模式，提升专业服务区域经济发展的能力。

（三）师资队伍建设。以提升教师“双师”素质和完善队伍“双师”结构为目标，着力提升专任教师的专业实践技能水平，着力提升兼职教师的教育教学能力，打造高水平的“双师结构”教学团队，培养一批“双师型”教学名师。

五、项目管理

（一）管理机制

“质量工程”项目按照学校规划、分级管理、绩效评价的方式进行管理。学校将根据“分项管理、责任到人、过程监控、分期考核”的原则，及时检查、监督各级职责的落实。制定《“质量工程”建设项目管理办法》、《“质量工程”专项资金管理办法》等配套制度与文件，对项目进行全程监控和管理，确保建设方案和任务书顺利实施。

（二）管理程序

1.申报立项

（1）学校分批次开展校级“质量工程”立项评审工作，按照集中受理、统一评审的方式，对项目提出批复意见，报学校审批同意后正式立项建设。（项目负责人应为学校正式在编人员或长期聘用的兼职教师。）

（2）“质量工程”项目建设周期原则上为二年，一经批准，不得随意调整。如确有原因不能如期完成，可申请延期一次，延期不超过一年。

2.过程监控

“质量工程”项目实行中期检查和结项报告制度。项目立项建设后一年进行中期检查，两年进行结项评审。项目管理办公室将适时对全校各级建设项目进展情况、资金使用情况等进行督导检查和结项验收。

（1）各院（部）负责承担“质量工程”项目的过程管理。项目实行院（部）长负责制，各院（部）成立项目建设小组，院（部）长任本院（部）建设项目小组组长，全面负责本院（部）承担项目的建设与管理工作，按照学校“质量工程”项目管理和评价办法，组织项目申报和实施，协调解决项目建设中的各种问题，督促项目负责人按时完成建设任务，达到预期建设目标，确保项目建设成果在教学过程中得到有效运用和推广。

（2）各项目负责人负责各项建设任务的落实工作。依据项目要求，在充分调查研究论证的基础上，结合学校实际，以改革创新，促进发展的思路，制订项目建设计划；按照立项批复的项目建设内容，具体落实建设任务，自我评价项目建设绩效。

3.结项评审

项目建设期满后，“质量工程”项目管理办公室将组织专家会同相关部门组织验收。

（1）验收内容：项目建设目标、建设任务的实现情况和取得的标志性成果、成效以及经验、项目管理情况、资金使用情况等。

（2）验收形式：项目管理办公室组织现场验收或建设院（部）提交建设总结报告和建设成果支撑材料。

（3）奖惩措施：对“质量工程”项目实施有力、成效显著的院（部）给予一定的奖励，对在项目建设中有重大失职、造成严重后果或没有按期、按要求完成建设任务的院（部）和个人追究责任，给予处罚，取消其“质量工程”项目的资格，追回建设资金及奖励，并将奖惩情况与院（部）年度目标考核、教师个人职称评定挂钩。

六、经费保障

为了保证“质量工程”项目的顺利实施，学校将设立项目建设专项资金，共计800万元，并鼓励院（部）争取合作企业资金与设备的投入。

（一）资助标准

重点专业建设项目投入350万元，特色专业建设项目投入250万元，师资队伍建设项目投入200万元，（所有项目用于设备购置的费用不得超过建设经费的40%）。

（二）经费管理

1.“质量工程”项目建设经费由学校统筹解决，采用一次批准总金额、分年考核拨付，专款专用、绩效考评的管理原则。获准立项后划拨启动经费50%，中期检查合格后划拨30%，剩余20%待结项评审通过后拨付。

2.项目承担院（部）严格遵守项目建设资金使用的有关规定及学校财务制度，规范专项经费的使用和管理，自觉接受相关职能部门对项目实施过程和结果进行的监督、检查。

3.“质量工程”项目专项资金不得用于与项目无关的其他支出。项目完成后项目负责人须列出经费使用的详尽报告，上报“质量工程”项目管理办公室备查。

七、附则

本方案自发布之日起实施。