附件

湖北科技职业学院“教学质量提升工程”项目

建设实施方案（2014-2016年）

为了贯彻落实《关于实施湖北科技职业学院“教学质量提升工程”的意见》，扎实推进教学改革，全面提高人才培养的水平和质量，特制订湖北科技职业学院“教学质量提升工程”项目（以下简称“质量工程”项目）建设实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，走产教融合、校企合作之路，强化内涵，加大投入，以项目实施推动教学质量提升。不断加强人才培养模式创新、课程与教材建设、实践教学条件的改善、“双师”素质与“双师”结构的完善、教育教学改革等，主动适应行业企业与区域经济社会发展需要，全面提升学校教育教学质量和办学水平。

二、建设目标

从2014年起，以专业建设为龙头，积极创新人才培养模式，全面开展课程建设，改善实践教学条件，全力打造核心竞争力，促进学校协调、可持续发展。以师资队伍建设为突破口，推进信息化教学与教学资源库建设。使我校专业教学条件得到明显改善；教师双师素质和队伍双师结构有明显提升和完善；人才培养模式改革取得明显进展；学生的实践能力和就业创业能力明显提高。到2016年，完成“8225”建设目标，即：打造8个校级重点、特色专业，2个省级特色专业，建成2门省级精品资源共享课，建成“五个一批”即开发一批优质校本教材，建成一批精品教学资源，新建一批“校中厂”、“厂中校”，培养一批具有较高水平的“双师型”教学名师，新聘一批行业企业“技能名师”、能工巧匠。

三、组织与职责

（一）机构组成

学校成立“质量工程”建设项目管理办公室，全面统筹、协调、指导项目建设工作。办公室成员如下：

主  任：骆家宽

副主任：李一农、唐洪钧、宋移安

成  员：余建武、吴国学、李宜兵、姜玲、王勋建、施斌、赵小顺

办公室下设若干管理小组，直接负责制度建设、方案编制、评审立项和建设任务的组织实施与考核监控等工作。

1.项目评审组：负责项目的评审、检查和验收，督促、检查项目建设进程，负责内外联系及协调工作等。

组长：姜玲

成员：余建武、吴国学、李宜兵、荣促潮、王勋建、施斌、赵小顺、李大洪外聘专家

2.资金管理组：负责项目建设资金的落实，规范项目账目管理等。
      组长：施  斌
      组员：钱智敏  张 玲

3.资产设备组：负责项目设备采购工作的组织与实施，组织采购设备验收及资产登记入帐等。
      组长：赵小顺

组员：祝玉平  张建设

4.基础建设组：负责项目的基础建设与施工现场管理等。
      组长：陈秋刚
      组员：田  忠  吴新建
        5.项目监审组：负责监督项目建设的全过程，并对项目进行审计等。
      组长：余建武
      组员：张  进   专职审计人员（外聘）

四、项目内容

（一）重点专业建设。对机械设计与制造等4个校级“重点建设专业”加大投入，优先发展，夯实基础。充分发挥其对于专业群及学校整体发展的引领辐射作用，带动学校专业建设水平、人才培养质量、办学水平的持续提升。

（二）特色专业建设。对于办学优势突出的特色专业，深挖内涵，培育凝练，创建品牌。创新体制机制，深化产教融合，探索切实可行的多元化人才培养模式，提升专业服务区域经济发展的能力。

（三）师资队伍建设。以提升教师“双师”素质和完善队伍“双师”结构为目标，着力提升专任教师的专业实践技能水平，着力提升兼职教师的教育教学能力，打造高水平的“双师结构”教学团队，培养一批“双师型”教学名师。

五、项目管理

（一）管理机制

“质量工程”项目按照学校规划、分级管理、绩效评价的方式进行管理。学校将根据“分项管理、责任到人、过程监控、分期考核”的原则，及时检查、监督各级职责的落实。制定《“质量工程”建设项目管理办法》、《“质量工程”专项资金管理办法》等配套制度与文件，对项目进行全程监控和管理，确保建设方案和任务书顺利实施。

（二）管理程序

1.申报立项

（1）学校分批次开展校级“质量工程”立项评审工作，按照集中受理、统一评审的方式，对项目提出批复意见，报学校审批同意后正式立项建设。（项目负责人应为学校正式在编人员或长期聘用的兼职教师。）

（2）“质量工程”项目建设周期原则上为二年，一经批准，不得随意调整。如确有原因不能如期完成，可申请延期一次，延期不超过一年。

2.过程监控

“质量工程”项目实行中期检查和结项报告制度。项目立项建设后一年进行中期检查，两年进行结项评审。项目管理办公室将适时对全校各级建设项目进展情况、资金使用情况等进行督导检查和结项验收。

（1）各院（部）负责承担“质量工程”项目的过程管理。项目实行院（部）长负责制，各院（部）成立项目建设小组，院（部）长任本院（部）建设项目小组组长，全面负责本院（部）承担项目的建设与管理工作，按照学校“质量工程”项目管理和评价办法，组织项目申报和实施，协调解决项目建设中的各种问题，督促项目负责人按时完成建设任务，达到预期建设目标，确保项目建设成果在教学过程中得到有效运用和推广。

（2）各项目负责人负责各项建设任务的落实工作。依据项目要求，在充分调查研究论证的基础上，结合学校实际，以改革创新，促进发展的思路，制订项目建设计划；按照立项批复的项目建设内容，具体落实建设任务，自我评价项目建设绩效。

3.结项评审

项目建设期满后，“质量工程”项目管理办公室将组织专家会同相关部门组织验收。

（1）验收内容：项目建设目标、建设任务的实现情况和取得的标志性成果、成效以及经验、项目管理情况、资金使用情况等。

（2）验收形式：项目管理办公室组织现场验收或建设院（部）提交建设总结报告和建设成果支撑材料。

（3）奖惩措施：对“质量工程”项目实施有力、成效显著的院（部）给予一定的奖励，对在项目建设中有重大失职、造成严重后果或没有按期、按要求完成建设任务的院（部）和个人追究责任，给予处罚，取消其“质量工程”项目的资格，追回建设资金及奖励，并将奖惩情况与院（部）年度目标考核、教师个人职称评定挂钩。

六、经费保障

为了保证“质量工程”项目的顺利实施，学校将设立项目建设专项资金，共计800万元，并鼓励院（部）争取合作企业资金与设备的投入。

（一）资助标准

重点专业建设项目投入350万元，特色专业建设项目投入250万元，师资队伍建设项目投入200万元，（所有项目用于设备购置的费用不得超过建设经费的40%）。

（二）经费管理

1.“质量工程”项目建设经费由学校统筹解决，采用一次批准总金额、分年考核拨付，专款专用、绩效考评的管理原则。获准立项后划拨启动经费50%，中期检查合格后划拨30%，剩余20%待结项评审通过后拨付。

2.项目承担院（部）严格遵守项目建设资金使用的有关规定及学校财务制度，规范专项经费的使用和管理，自觉接受相关职能部门对项目实施过程和结果进行的监督、检查。

3.“质量工程”项目专项资金不得用于与项目无关的其他支出。项目完成后项目负责人须列出经费使用的详尽报告，上报“质量工程”项目管理办公室备查。

七、附则

本方案自发布之日起实施。